Living AI Wiki

시간에 따라 결정이 뒤집히는 코퍼스에서의 검색 전략 평가

프로젝트 기획 및 실행 계획서

v2 · 착수 전 확정본 · 2026-09-03

## 목차

1. 요약

2. 배경 및 문제 정의

3. 목표와 성공 기준

4. 설계 결정과 근거

5. 시스템 아키텍처

6. 평가 설계

7. 실행 계획 (8주)

8. 범위 관리

9. 리스크와 완화 방안

10. 미결 사항 및 착수 체크리스트

# 1. 요약

엔지니어링 결정 기록(ADR)은 일반적인 문서 코퍼스와 성질이 다르다. 6개월 전 결정을 3개월 전 결정이 뒤집고, 뒤집힌 문서와 유효한 문서가 같은 인덱스에 나란히 남는다. 검색은 두 문서를 모두 정확히 가져오지만 답은 틀린다. 이 프로젝트는 그런 코퍼스 위에서 질문 유형별로 어떤 검색 전략이 유리한지를 측정하고, 그 결과를 근거로 핀포인트·종합·멀티홉 3-way 검색 라우터를 설계한다. 산출물은 도구 그 자체가 아니라 재현 가능한 측정 결과다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 성격 | 개인 프로젝트. 검색 전략에 대한 측정 사례 연구 |
| 기간·투입 | 8주 / 주 10~15시간 (총 80~120시간) |
| 1차 소스 | mong-studio ADR 및 설계 문서 (Claude Code 세션 로그는 범위 밖) |
| 핵심 산출물 | ① 질문 유형 × 검색 경로 승패표 ② 3-way 라우터와 라우팅 정확도 ③ faithfulness 감사 결과 |
| 첫 발표 가능 시점 | 3주차 (승패표 확보) |
| 최대 리스크 | 3주차에 유형별 승자가 갈리지 않으면 라우터 전제가 무너짐. 일정에 버퍼 없음 |

왜 이 코퍼스인가

문서들이 서로를 무효화하는 성질은 공개 RAG 벤치마크에 거의 없다. 위키피디아·논문·매뉴얼 기반 데이터셋은 문서 간 모순을 전제하지 않으므로, 정답 문서를 가져오면 답도 맞는다. 결정 기록 코퍼스에서는 검색 정확도가 100%여도 답이 틀릴 수 있다. 이 실험 환경은 공개 데이터셋으로 대체할 수 없다는 것이 주제 선정의 근거다.

왜 이 접근인가

Karpathy가 2026년 4월 공개한 LLM Wiki 패턴은 이미 포크가 5,000건을 넘었고 별도 구현체도 여럿 존재한다. 따라서 "구현했다"는 사실 자체로는 변별력이 없다. 반면 이 패턴의 핵심 주장인 "컴파일된 위키가 RAG를 대체한다"를 실제 코퍼스에서 측정해 검증하거나 조건을 붙인 사례는 확인되지 않는다. 이 프로젝트는 구현이 아니라 그 측정의 빈 자리를 겨냥한다.

# 2. 배경 및 문제 정의

## 2.1 코퍼스의 성질

문제의 출발점은 산출물이 흩어져 있다는 사실보다, 그 산출물들이 서로를 무효화한다는 데 있다. ADR은 append-only로 쌓이지만 내용상으로는 대체·충돌·범위 분리 관계를 갖는다. 시간이 지나면 어떤 결정이 아직 유효한지 문서만 봐서는 판단할 수 없고, 검색 시스템은 뒤집힌 결정과 유효한 결정을 구분하지 못한 채 둘 다 정확히 반환한다.

이 성질은 일반적인 RAG 평가 데이터셋에 거의 존재하지 않는다. 따라서 이 코퍼스는 공개 벤치마크로 대체할 수 없는 실험 환경이며, 그 점이 주제 선정의 근거다. 반대로 규모가 작다는 한계도 함께 갖는다. 청킹 전략이나 대규모 인덱스 관리처럼 문서 수가 많아야 차이가 드러나는 문제는 이 코퍼스로 다룰 수 없다.

## 2.2 두 접근의 경계

일반적인 RAG는 매 쿼리마다 원본을 다시 검색하고 조합하므로, 지식이 누적되거나 서로 검증되지 않는다. 반대로 LLM이 위키를 유지하는 방식은 지식이 누적되지만, 압축 과정에서 생긴 오류가 사실로 굳어 링크를 타고 조용히 전파되는 위험이 있다. 이 프로젝트는 두 방식의 경계를 데이터로 확인하는 것을 목표로 한다.

문제의식은 실사용에서 출발했으나, 프로젝트의 판단 기준은 "도구가 편리한가"가 아니라 "측정이 재현 가능한가"이다. 두 기준이 충돌하면 후자를 택한다.

# 3. 목표와 성공 기준

| # | 목표 | 성공 기준 (측정 가능한 형태) | 검증 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 검색 전략별 강점 규명 | 핀포인트·종합·멀티홉 각 유형에서 경로별 Recall@k 차이가 수치로 제시됨 | 3주차 |
| G2 | 측정 근거의 라우터 설계 | 3-way 라우팅 정확도가 산출되고, 최선의 단일 경로 대비 전체 정확도가 상회함 | 4주차 |
| G3 | 환각 전파 억제 | provenance 강제 전후 위키 페이지의 근거 없는 주장 비율 변화가 감사로 확인됨 | 7주차 |
| G4 | 실험 재현성 확보 | 제3자가 README와 config만으로 동일 수치를 재현할 수 있음 | 8주차 |

G1이 이 프로젝트의 중심이다. G2~G4는 G1의 결과를 활용하거나 신뢰도를 보강하는 목표이며, 일정이 압박될 경우 G1과 G3을 우선한다.

# 4. 설계 결정과 근거

초기 구상(v1) 검토 과정에서 아래 일곱 가지를 변경했다. 구현 중 판단이 흔들릴 때 돌아올 기준선이다.

| # | 결정 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 실시간 파일 watcher 철회. 트리거를 post-commit 훅 / 세션 종료 감지 / 30분 디바운스 배치로 변경 | 세션 로그는 진행 중 계속 append되고 watcher는 write마다 이벤트를 발생시킨다. 실시간 Ingest는 세션당 수십~수백 회의 LLM 호출을 유발하며, 실시간성 자체는 측정 목표에 기여하지 않는다 |
| D2 | Ingest를 2단계로 분리. 값싼 게이트(규칙 + 소형 모델)를 통과한 변경만 LLM으로 컴파일 | LLM 호출 수 자체를 줄이는 것이 비용 통제의 유일한 지렛대다. 게이트 통과율과 오판율은 그 자체로 보고 가능한 지표가 된다 |
| D3 | 소스 2종을 분리. 8주 코어는 ADR만 대상으로 하고 Claude Code 세션 로그는 조건부 확장으로 이관 | ADR은 사람이 이미 정제한 결정문이라 추출 비용이 낮다. 세션 로그는 파일 읽기·실패한 시도·오타 수정이 지배적이어서 "결정" 추출이 별개의 정보 추출 문제가 된다. 난이도 차이를 같은 일정에 묶으면 후자에서 막힌다 |
| D4 | 벡터·그래프 도입 전에 hybrid retrieval(BM25 + dense + RRF) baseline을 먼저 구현하고 수치화 | 구현 비용은 반나절 수준인데, 이를 건너뛰면 이후 그래프 도입의 필요성을 증명할 근거가 없다. hybrid 수치가 그래프 확장의 정당화 근거로 쓰인다 |
| D5 | 질문 유형별 3-way 라우터 채택 (핀포인트 / 종합 / 멀티홉) | 위키는 요약 과정에서 구체적 설정값 같은 디테일을 버리고, 반대로 흩어진 맥락을 합치는 데는 유리하다. 단일 경로로는 두 유형을 동시에 만족시킬 수 없다는 가설 |
| D6 | Karpathy 패턴의 wiki-link를 그래프로 재활용(길 A). Microsoft GraphRAG 정식 파이프라인(길 B)은 기각 | 엔티티 추출 없이 그래프를 얻으므로 추가 비용이 0에 가깝다. 길 B는 (a) 커뮤니티 요약이 값을 하는 global 질문이 개인 코퍼스에 드물고 (b) 엔티티 드리프트 정리에 시간이 들며 (c) 8주 예산을 2주 초과한다 |
| D7 | 저장 3층 분리(sources / wiki / answers) + claim 단위 provenance 강제 | LLM이 생성한 내용이 다시 검색 대상이 되면 오류가 폐루프로 전파된다. 원본을 불변으로 격리하고 모든 주장에 근거 링크를 강제하는 것이 이를 막는 유일한 수단 |

## 4.1 명시적 제외 항목

아래는 v1 구상에 있었으나 범위에서 제외했다. 공통 사유는 "측정 목표에 기여하지 않으면서 일정을 소모한다"이다.

| 제외 항목 | 사유 |
| --- | --- |
| .omc / superpowers 파서 | 소스 종류를 늘리는 작업은 기술적 깊이를 만들지 않는다 |
| 자동 README 초안 생성 | 품질에 정답이 없어 평가가 불가능하고 다른 목표와 시너지가 없다 |
| Agentic Critique Loop (자기개선 루프) | 사실상 별도 프로젝트이며, "개선되었는지 어떻게 아는가"라는 평가 문제가 가장 어렵다 |
| 실시간 파일 watcher | D1 참조 |
| Microsoft GraphRAG 정식 파이프라인 | D6 참조. A3 결과가 좋으면 8주 이후 재검토 |

# 5. 시스템 아키텍처

## 5.1 처리 단계

| 단계 | 입력 | 처리 | 출력 |
| --- | --- | --- | --- |
| 트리거 | 파일 변경 | post-commit 훅 / 세션 종료 감지 / 30분 디바운스 | 변경 파일 목록 |
| Ingest 게이트 | 변경 diff | 규칙(경로·확장자·diff 크기) + 소형 모델로 "새 지식 유무" 판정 | 통과 항목 (통과율 로깅) |
| 위키 컴파일 | 통과 항목 | LLM이 관련 페이지를 갱신·생성. 모든 claim에 원본 span 링크 강제 | wiki 페이지 + provenance |
| 인덱싱 | sources / wiki | 인덱스 A(BM25+dense), 인덱스 B(페이지 요약), 그래프 G(wiki-link 파싱) | 3개 파생 인덱스 |

## 5.2 저장 계층

| 계층 | 내용 | 규칙 |
| --- | --- | --- |
| sources/ | 원본 산출물 | 불변. 어떤 경로로도 수정 금지 (PreToolUse 훅으로 강제) |
| wiki/ | LLM이 생성·유지하는 페이지 | wiki-link로 상호 연결. claim마다 provenance 링크 필수 |
| answers/ | Query 결과물 | 기본 검색 대상에서 제외. 폐루프 오염 방지 |

## 5.3 쿼리 라우팅

질문을 세 유형으로 분류해 서로 다른 검색 경로로 보낸다. 유리할 것으로 가정한 경로는 3주차 측정으로 검증한다.

| 유형 | 정의 | 예시 | 가정된 유리 경로 |
| --- | --- | --- | --- |
| 핀포인트 | 단일 원본에 있는 구체적 사실. 위키 요약 과정에서 유실되기 쉬움 | gunicorn timeout 값을 얼마로 설정했나 | 인덱스 A (hybrid) |
| 종합 | 여러 문서에 흩어진 맥락을 합쳐야 답이 되는 질문 | 인증 구조를 왜 이렇게 설계했나 | wiki 페이지 직독 |
| 멀티홉 | 결정 간 관계와 영향 전파를 따라가야 하는 질문 | 마이그레이션 컨벤션 변경이 어떤 결정들에 영향을 줬나 | 그래프 G 순회 |

검색 결과의 confidence가 임계에 미달하면 쿼리를 재작성해 재검색하는 self-correction 루프를 둔다. 이 루프의 채택 여부는 정확도 개선폭과 토큰·지연 비용을 함께 놓고 6주차에 판단한다.

## 5.4 배치 작업

| 작업 | 동작 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Lint | 인덱스 B 유사도 상위 + 그래프 G 인접으로 후보 쌍을 좁힌 뒤 LLM이 4분류 판정 → 리뷰 큐 | 전수 비교는 200페이지 기준 약 2만 쌍이라 불가능. 분류: supersession / contradiction / scope / stale |
| Audit | wiki의 각 claim을 인덱스 A로 검색해 원본과의 entailment를 판정 | faithfulness 지표 산출. 이 패턴의 최대 실패 모드를 재는 유일한 지표 |

## 5.5 기술 스택

| 영역 | 선택 |
| --- | --- |
| 백엔드 / 인제스천 | Python, FastAPI, GitPython |
| 검색 | BM25 + dense(ChromaDB) + RRF 직접 구현 |
| 오케스트레이션 | LangGraph (라우터, 재검색 루프, Lint 파이프라인) |
| 저장 / 버전관리 | 마크다운 + git (코퍼스는 태그로 스냅샷 고정) |
| 프론트엔드 | Next.js / React (기존 스택 재사용, 8주차 최소 기능) |
| 평가 | 자체 하네스 (config → 결과 JSON → 리포트) |

# 6. 평가 설계

## 6.1 비교 대상

| 코드 | 구성 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| B0 | 위키 없이 원본 문서를 컨텍스트에 통째로 투입 | 진짜 baseline. 1주차에 먼저 측정 |
| B1 / B2 | dense only / BM25 only (원본 청크) | hybrid의 개선폭을 분해하기 위한 대조군 |
| B3 | hybrid = BM25 + dense + RRF | 핀포인트 경로의 후보 |
| W1 | wiki 페이지 직독 | 종합 경로의 후보 |
| G1 | 그래프 G 순회 | 멀티홉 경로의 후보 |

B0을 1주차에 먼저 측정한다. 이 숫자가 없으면 이후 모든 개선이 "얼마나"라는 질문에 답하지 못한다.

## 6.2 질문셋

| 항목 | 계획 |
| --- | --- |
| 총 문항 | 60문항 목표 (핀포인트 20 / 종합 20 / 멀티홉 20). 1주차 시범 라벨링 후 조정 |
| unanswerable | 전체의 약 20%를 코퍼스로 답할 수 없는 질문으로 구성. abstention 측정용 |
| 생성 방식 | 원본 소스에서 자동 생성하되, 생성 시 위키를 노출하지 않음 (자기 제작 편향 완화) |
| 라벨 스키마 | { question, type, gold_source_ids[], answerable } |

## 6.3 지표

| 범주 | 지표 | 주의점 |
| --- | --- | --- |
| 검색 품질 | Recall@k, Precision@k, nDCG@k | 질문 유형별로 분리 보고. 전체 평균은 유형별 차이를 가리므로 부차 지표 |
| 라우팅 | 라우팅 accuracy, confusion matrix | 정확도보다 어떤 유형이 어디로 오분류되는지가 더 유용 |
| Faithfulness | claim 단위 3분류 비율 (근거있음 / 왜곡 / 환각) | 위키 30~50페이지 샘플 감사. Precision@k로는 잡히지 않는 실패 모드 |
| 모순 탐지 | 실제 코퍼스는 precision, 인공 주입 세트는 recall | 실제 코퍼스의 recall은 계산 불가 (6.5 참조) |
| 답변 품질 | LLM-judge 루브릭 (정확성 / 완결성 / 근거제시) | judge는 생성 모델과 다른 계열. human agreement 검증 없이는 무효 |
| 비용·성능 | latency p50/p95, 쿼리당 토큰, 인덱싱 비용 | 정확도만 보고하면 실무 관점에서 반박당함 |

## 6.4 Ablation

| # | 비교 | 판단 기준 |
| --- | --- | --- |
| A1 | dense only vs BM25 only vs hybrid(RRF) | hybrid가 두 단일 방식을 모두 상회하는가 |
| A2 | 단일 경로 강제 vs 3-way 라우팅 | 라우팅이 최선의 단일 경로 전체 정확도를 상회하는가 |
| A3 | 그래프 순회 on/off (멀티홉 질문 한정) | 그래프가 hybrid를 상회하는가. 아니면 기각 결론을 작성 |
| A4 | agentic 재검색 on/off | 정확도 개선폭을 토큰·지연 비용 배수와 함께 제시 |
| A5 | provenance 강제 on/off | 근거 없는 주장 비율이 유의미하게 감소하는가 |

모든 실험은 config 파일 하나가 결과 JSON 하나로 떨어지는 형태로 실행한다. LLM 출력의 비결정성 때문에 동일 config를 n회 반복해 평균과 분산을 함께 보고한다.

## 6.5 지표의 한계 (보고서에 명시할 것)

- 실제 코퍼스에서 모순 탐지 recall은 계산할 수 없다. 자연 발생 모순의 전체 집합을 모르기 때문이다. 인공 주입 세트에서만 recall을 보고하고, 그것이 "심어둔 것을 찾은 결과"임을 명시한다.

- 코퍼스가 N=1이다. 일반화 주장을 하지 않는다. 여유가 생기면 공개 레포를 second corpus로 추가한다.

- 질문셋을 프로젝트 당사자가 만들었다. 자동 생성과 위키 미노출로 완화했으나 편향이 완전히 제거되지는 않는다.

- 부정적 결과도 결론으로 보고한다. 특히 A3(그래프)과 A4(agentic)는 개선이 없을 가능성이 실재하며, 그 경우 "이 규모 코퍼스에서는 값을 하지 않는다"가 유효한 결과다.

# 7. 실행 계획 (8주)

주 10~15시간 기준. 각 주차는 산출물과 검증 방법을 함께 정의한다.

| 주 | 작업 | 산출물 | 검증 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 코퍼스 스냅샷 고정 · 모델 3종 확정 · 질문 10문항 시범 라벨링 · 하네스 골격 · B0 측정 | 하네스, 질문셋 v1, B0 수치 | 동일 config 3회 실행해 분산 확인 |
| 2 | Ingest 트리거 + 2단계 게이트 · ADR → 위키 컴파일 · 인덱스 A 구축 | B1 / B2 / B3 수치 (A1) | B3가 B1·B2를 각각 상회하는지 |
| 3 | wiki 직독 경로 구현 · 경로별 × 유형별 전면 평가 · 실패 사례 수동 분석 | 승패표, 실패 유형 분류 노트 | 유형별로 승자가 갈리는지 |
| 4 | 3-way 라우터(분류기) 구현 · 라우팅 정확도 산출 | 라우터, A2 결과 | 라우팅이 최선 단일 경로를 상회하는지 |
| 5 | wiki-link 파싱 → 그래프 G · n-hop 순회 검색 | 그래프 경로, A3 결과 | 멀티홉 질문에서 hybrid를 상회하는지 |
| 6 | confidence 임계 설계 · 쿼리 재작성 재검색 루프 | A4 결과 (정확도 delta + 비용 배수) | 비용 배수를 포함해 채택 여부 판단 |
| 7 | provenance 강제 · Audit 파이프라인 · 위키 30~50페이지 감사 · (여유 시) Lint | faithfulness before / after | 감사 결과가 3분류 비율로 산출되는지 |
| 8 | 대시보드 최소 기능 · 영문 README · 실험 결과 리포트 정리 | 문서 일체 | 제3자가 README만으로 재현 가능한지 |

## 7.1 마일스톤

| 시점 | 마일스톤 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 말 | 측정 기반 확보 | B0 수치와 재현 가능한 하네스. 이후 모든 개선의 기준선 |
| 3주차 말 | 핵심 결과 확보 | 질문 유형 × 검색 경로 승패표. 이 시점부터 대외 발표가 가능하다 |
| 6주차 말 | 설계 검증 완료 | A2~A4 결과와 각 항목의 채택·기각 판단 |
| 8주차 말 | 문서화 완료 | 재현 가능한 리포지토리와 결과 리포트 |

3주차 말에 발표 가능한 산출물이 나오도록 배치한 것은 의도적이다. 이후 일정이 밀려도 프로젝트가 빈손으로 끝나지 않게 하기 위한 구조다.

# 8. 범위 관리

## 8.1 분기점 — 3주차

3주차 평가에서 질문 유형별로 승자가 갈리지 않으면, 즉 어떤 유형에서든 특정 경로가 일관되게 우세하다면, 3-way 라우터의 전제 자체가 성립하지 않는다. 그 경우 4주차 이후 계획을 재검토한다. 대안은 라우터를 버리고 단일 최적 경로를 확정한 뒤, 남은 기간을 faithfulness와 Lint에 집중하는 것이다. 이것도 유효한 결과이며 보고 가능한 결론이다.

## 8.2 절단 순서

일정에 버퍼가 없다. 1~2주 지연을 전제하고, 밀렸을 때는 아래 순서로 범위를 줄인다. 지연 시점에 즉흥적으로 판단하지 않는다.

| 순위 | 축소 대상 | 사유 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lint (모순 탐지) | 독립적으로 잘라낼 수 있고, 4분류 taxonomy 문서만 남겨도 설계 산출물로 유효하다 |
| 2 | 대시보드 | 스크린샷과 노트북 형태의 결과 리포트로 대체 가능하다 |
| 3 | faithfulness 감사 | 마지막까지 사수한다. 이 패턴의 최대 실패 모드를 재는 유일한 지표이기 때문이다 |

## 8.3 조건부 확장 (8주 코어 밖)

| 항목 | 예상 소요 | 착수 조건 |
| --- | --- | --- |
| Claude Code 세션 로그 소스 추가 | 2~3주 (추정) | 코어 8주 완료 후. 전체 파싱이 아니라 명시적 마커만 추출하는 방식부터 시도 |
| second corpus (공개 레포) 추가 | 1주 | N=1 한계를 방어할 필요가 생겼을 때 |
| 코퍼스 크기 축 실험 | 1주 | 위키가 100페이지를 넘어갔을 때 |
| GraphRAG 길 B 재검토 | 2주 | A3에서 그래프 순회가 유의미한 개선을 보였을 때만 |

# 9. 리스크와 완화 방안

| # | 리스크 | 근거 | 완화 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Ingest 트리거 비용 폭발 | 세션 로그 append마다 이벤트 발생, 세션당 수십~수백 회 LLM 호출 | D1·D2 적용. 2주차에 일일 호출 수 로깅부터 붙인다 |
| R2 | 파서 난이도 차이가 일정을 깬다 | ADR은 정제되어 있고 세션 로그는 노이즈가 지배적 | D3에 따라 세션 로그를 코어 밖으로 분리. 8주 일정은 ADR만 가정 |
| R3 | 위키 200페이지 벽 | 위키가 일정 규모를 넘으면 에이전트가 그래프를 컨텍스트에 담지 못한다는 커뮤니티 보고 | 착수 시점부터 디렉토리별 인덱스와 topic-map 계층을 둔다 |
| R4 | Lint 조합 폭발 | 200페이지 기준 약 2만 쌍. LLM 전수 판정 불가 | 인덱스 B 상위 + 그래프 인접으로 후보를 먼저 좁힌 뒤 판정 |
| R5 | false positive 폭주로 리뷰 큐가 무력화 | ADR에서 이전 결정을 뒤집는 것은 진화이지 모순이 아니다 | 4분류 taxonomy를 구현 전에 문서로 확정 |
| R6 | 환각이 사실로 굳어 전파 | 압축·재작성 구조의 고유 위험. Precision@k로는 탐지되지 않는다 | 저장 3층 분리 + claim 단위 provenance + faithfulness 감사 |
| R7 | 평가셋 자기 제작 편향 | 본인이 질문을 만들면 시스템이 답할 수 있는 것만 묻게 된다 | 원본에서 자동 생성, 생성 시 위키 미노출, unanswerable 20% 혼입 |
| R8 | LLM-judge 미검증으로 정성 지표가 무효화 | judge와 생성 모델이 같으면 self-preference bias | judge를 다른 계열로 고정, human agreement 산출 후 보고 |
| R9 | 비결정성으로 결과 재현 실패 | 동일 입력에 다른 출력 | 동일 config n회 반복, 평균과 분산 보고. n은 1주차에 결정 |
| R10 | 그래프·agentic이 개선을 만들지 못함 | 개인 코퍼스 규모에서 실재하는 가능성 | 부정 결과도 결론으로 사전 프레이밍. 기각 시 작성할 결론 문장을 미리 준비 |
| R11 | 일정 초과로 후반부가 통째로 잘림 | v1에서 차별화 요소를 마지막에 배치했던 구조적 문제 | 평가를 1주차로 전진 배치. 3주차 말에 발표 가능한 산출물이 나오도록 재배열 |

# 10. 미결 사항 및 착수 체크리스트

## 10.1 착수 전 확정해야 할 값

| 항목 | 결정 방법 | 확정 시점 |
| --- | --- | --- |
| 코퍼스 스냅샷 규모 (문서 수 / 총 토큰) | sources/ 구성 후 매니페스트 생성 | 착수 전. 이후 변경 금지 |
| 모델 3종 (임베딩 / 생성 / judge) | judge는 생성 모델과 다른 계열로 선택 | 착수 전 |
| 질문셋 총 문항 수 | 10문항 시범 라벨링으로 소요 시간 실측 후 결정 | 1주차 |
| 반복 실행 횟수 n | 동일 config 3회 실행 후 분산을 보고 결정 | 1주차 |
| 질문 3분류 판정 기준 | 라벨링 일관성 확보용 문서화 | 1주차 |
| 모순 4분류 taxonomy 정의 | 구현 전 문서로 확정 | 7주차 이전 |

## 10.2 착수 체크리스트

- 디렉토리 골격 생성 (sources / wiki / answers / harness / evals / config / scripts)

- AGENTS.md 작성 — 절대 규칙(sources 읽기 전용, 스냅샷 변경 금지, 결과 파일 덮어쓰기 금지, 파라미터 하드코딩 금지) 포함

- CLAUDE.md 작성 — AGENTS.md를 임포트하고 규칙을 중복 기술하지 않음

- 코퍼스 스냅샷 매니페스트 생성 후 git 태그로 고정

- sources/ 쓰기 차단 훅 설정 및 실제 차단 동작 확인

- config/models.yaml 작성 — 모델 3종과 judge 선정 사유 기록

# 부록 A. 포트폴리오 · 이력서 포지셔닝 (참고)

이 프로젝트는 개인 포트폴리오를 겸한다. 본문의 설계 판단과는 별개로, 결과를 어떻게 제시할지에 대한 기준을 정리해 둔다. 아래 항목은 모두 "측정된 것만 주장한다"는 원칙에 종속되며, 이 원칙이 다른 어떤 표현 전략보다 우선한다.

## A.1 한 줄 정의

Extended Karpathy's LLM Wiki pattern with a three-way retrieval router. Measured per-query-type win rates across hybrid retrieval, compiled wiki pages, and wiki-link graph traversal, then built a classifier that routes between them.

## A.2 이력서 문장 초안

수치 자리는 착수 후 실측값으로 채운다. 측정 전에는 어떤 숫자도 기재하지 않는다.

- Built a reproducible eval harness (TBD questions, LLM-judge validated against TBD human labels) and measured that hybrid retrieval (BM25 + dense + RRF) outperformed dense-only by TBD% Recall@k on pinpoint queries, while compiled wiki pages won by TBD% on synthesis queries.

- Designed a 3-way query router from those measurements; routing accuracy TBD%, outperforming the best single-path strategy by TBD% overall.

- Reduced ungrounded claims in LLM-generated wiki pages from TBD% to TBD% by enforcing per-claim provenance links, audited on a TBD-page sample.

- Evaluated agentic re-retrieval and graph traversal as ablations, reporting accuracy gains against TBDx token cost, and documented where each did not pay off.

마지막 문장의 "did not pay off"는 A3·A4 결과가 부정적으로 나올 경우 그대로 쓴다. 실패를 함께 보고하는 서술이 성공만 나열한 서술보다 신뢰를 준다.

## A.3 공개 시점 원칙

숫자가 나온 것만 이력서에 쓰고, 판단 과정은 자기소개서와 면접에서 다룬다. 진행 중인 프로젝트를 이력서에 올렸다가 결과를 설명하지 못하면 오히려 감점이 된다.

| 시점 | 이력서 | 포트폴리오 | 자기소개서 |
| --- | --- | --- | --- |
| 착수 전 | 기재하지 않음 | 기재하지 않음 | 설계 판단 서사만 인용 가능 |
| 3주차 이후 | 문장 1개 | 승패표 중심 1페이지 | 가능 |
| 6주차 이후 | 문장 2~3개 | 3~4페이지 | 가능 |
| 8주차 완료 | 핵심 성과 후보 | 전체 구성 | 주요 사례로 사용 가능 |

## A.4 포트폴리오 문서 구성

- 한 줄 정의와 아키텍처 개요

- 질문 유형 × 검색 경로 승패표 — 핵심 산출물이므로 앞쪽에 배치

- 라우터 설계와 confusion matrix

- faithfulness 감사 결과 (provenance 강제 전후)

- Ablation 요약과 기각한 항목 및 그 이유

- 지표의 한계 (본문 6.5)

## A.5 사용하지 않을 표현

| 표현 | 사유 |
| --- | --- |
| "Karpathy 패턴을 확장했다" | 원 gist는 의도적으로 추상적이라 확장할 표면적이 적다. 원문을 읽은 사람에게는 약한 주장으로 보인다. "제안되었으나 측정되지 않은 것을 측정했다"가 정확하다 |
| "실사용 도구" | 검증 불가능한 주장이며 변별력이 없다 |
| 기술 스택 나열 | 메커니즘과 수치로 대체한다. 스택 이름만으로는 판단 근거가 전달되지 않는다 |
| "풀스택 + AI 통합" | 역할이 분화된 조직에서는 깊이 부족으로 읽힐 수 있다. 대시보드는 부록으로 배치한다 |

## A.6 이전 프로젝트와의 연결

이전 프로젝트에서 LLM에는 추출만 맡기고 판정은 결정론적 코드가 수행하도록 분리해 정확도를 개선한 사례가 있다. 이 프로젝트도 같은 방법론(측정 → 실패 분석 → 구조 변경 → 재측정)을 다른 도메인에 적용한 것이다. 포트폴리오에서는 프로젝트를 나열하기보다 방법론을 먼저 제시하고 두 프로젝트를 그 사례로 배치하는 편이 일관된 서사가 된다.

본 문서의 수치 자리는 착수 후 실측값으로 대체한다. 측정 전에는 어떤 성과 수치도 기재하지 않는다.